## 1. GENERALIDADES
INTRODUCCIÓN: El presente informe se elabora en cumplimiento de: • El artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015 establece: “Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos”. • El numeral 1 del Capítulo V de la guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano v. 2 establece: "Seguimiento: A la oficina de Control Interno o quien haga sus veces le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan. Le concierne así mismo efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.” • El capítulo 4 de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas v.6 establece: “Seguimiento de riesgos de corrupción: El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. En este sentido es necesario que adelante seguimiento a la gestión del riesgo, verificando la efectividad de los controles”. • El numeral 2.4 de la Guía Rol de las Unidades u Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces establece: “Rol de la evaluación de la gestión del riesgo: proporcionar un aseguramiento objetivo a la Alta Dirección (línea estratégica) sobre el diseño y efectividad de las actividades de administración del riesgo en la entidad para ayudar a asegurar que los riesgos claves o estratégicos estén adecuadamente definidos, sean gestionados apropiadamente y que el sistema de control interno está siendo operado efectivamente”.
OBJETIVO: Realizar revisión a la implementación del PAAC y a las acciones para mitigar riesgos y presentar a la alta dirección aspectos relevantes que puedan contribuir a fortalecer la entidad en materia de lucha contra la corrupción.
ALCANCE: Tercer cuatrimestre y resultado general PAAC 2024

## 2. RESÚMEN
ANÁLISIS PAAC: El PAAC 2024 V3 tiene un total de 51 actividades frente a las cuales hubo un cumplimiento general del 77% (cumplimiento medio "zona amarilla" (según lineamiento del DAFP) y su distribución por componentes es la siguiente:
ANÁLISIS MAPA DE RIESGOS: Dada la extensión del mapa de riesgos 2024 V3, el asesor de control interno revisó 18 de los 35 riesgos de gestión y 10 de los 15 riesgos de corrupción, encontrándose mejoras en la identificación de riesgos de gestión y de corrupción, así como la inclusión de riesgos fiscales.

## 3. PAAC
# | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | INDICADOR | META | EVIDENCIA / ENTREGABLE | RESPONSABLE | PROGRAMACIÓN X CUATRIMESTRE | CUMPLIMIENTO X CUATRIMESTRE | GENERAL | OBSERVACIÓN X CUATRIMESTRE | CUMPLIMIENTO GENERAL PAAC 2024
50 | Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos corrupción | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Publicar el el Mapa Integral de Riesgos de la Entidad para consulta con los grupos de interés. | Mapa Integral de Riesgos publicado para consulta | 1 | Documento Mapa de Riesgos publicado para consulta | Planeación | 1 0 0 | I: 50% II: NA III: NA | 50% | I: Si bien el mapa integral de riesgos fue publicado, no fue allegada evidencia de la socialización previa del proyecto de mapa de riesgos (por lo menos la sección de riesgos de corrupción) para permitirle a públicos internos y externos realizar sugerencias. Tampoco fue allegada evidencia de la publicación de los resultados de la socialización (guía administración de riesgos DAFP, págs. 85-86). II: La actividad no está programada para este periodo. III: La actividad no está programada para este periodo. | 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 6. INICIATIVAS ADICIONALES | GENERAL
52 | Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos corrupción | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Realizar Talleres prácticos de Administración Integral de Riesgos | Talleres prácticos de Administración Integral de Riesgos realizados | 3 | Listas de asistencia, registro fotográfico, o presentaciones | Planeación | 1 1 1 | I: 100% II: 100% III: 100% | 100% | I: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. II: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. III: - | 91.67% | 57.14% | 100% | 94.14% | 40.7% | 76.29% | 76.53%
51 | Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos corrupción | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Socializar la Política de Administración de riesgos de la Entidad | Número de Socializaciones realizadas | 2 | Listas de asistencia, registro fotográfico, o presentaciones | Planeación | 1 0 1 | I: 100% II: NA III: 100% | 100% | I: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. II: La actividad no está programada para este periodo. III: -
1 | Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos corrupción | Construcción mapa de riesgos | Actualizar el Mapa Integral de Riesgos de la Entidad cuando el líder del proceso lo solicite. | Mapa integral de Riesgos actualizado | 2 | Mapa Integral de Riesgos actualizado y aprobado | Líderes de los Procesos | 1 0 1 | I: 100% II: NA III: 100% | 100% | I: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. II: La actividad no está programada para este periodo. I: Se evidencia el cumplimiento de la actividad.
53 | Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos corrupción | Monitoreo y Revisión | Realizar monitoreo periódico de los riesgos de corrupción con base en la información que remitan los líderes de los procesos, por medio de las herramientas dispuestas por planeación y en las fechas establecidas. | Informes publicados | 3 | Informe de monitoreo de los riesgos con base en la información remitida por parte de los líderes de procesos. | Planeación | 1 1 1 | I: 100% II: 100% III: 100% | 100% | I: Fue allegado el informe de monitoreo de riesgos de corrupción por parte de la segunda línea de defensa con corte diciembre de 2023. II: Fue allegado el informe de monitoreo de riesgos de corrupción por parte de la segunda línea de defensa con corte abril de 2024. III: Fue allegado el informe de monitoreo de riesgos de corrupción por parte de la segunda línea de defensa con corte noviembre de 2024.
2 | Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos corrupción | Monitoreo y Revisión | Realizar monitoreo y revisión de Autocontrol al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad. | Monitoreo realizado al Mapa Integral de Riesgos de la entidad | 3 | Registro de la herramienta dispuesta por el grupo de planeación donde se evidencie el monitoreo y revisión de los riesgos asociados | Líderes de los Procesos | 1 1 1 | - | - | Ver 4. MAPA DE RIESGOS
26 | Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos corrupción | Seguimiento | Efectuar seguimientos al plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Seguimiento cuatrimestral efectuado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3 | Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Control Interno | 1 1 1 | I: 100% II: 100% III: 100% | 100% | I: Se evidencia publicación del informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano III cuatrimestre 2023. II: Se evidencia publicación del informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano I cuatrimestre 2024. III: Se evidencia publicación del informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano II cuatrimestre 2024.
37 | Racionalización de trámites | Lineamientos Generales | Actualización de la encuesta de trámites de la AUNAP en página WEB y otros medios | Encuesta de Trámites de la DTAF actualizada | 1 | Link de encuesta de trámites actualizada en vigencia 2024 | Dirección Técnica de Administración y Fomento | 0 0 1 | I: NA II: NA III: 0% | 0% | I: La actividad no está programada para este periodo. II: La actividad no está programada para este periodo. III: El responsable afirma realizar la actividad pero no allegó la evidencia.
35 | Racionalización de trámites | Lineamientos Generales | Actualización normativa de trámites | Normatividad Pesquera y Acuícola actualizada sobre la expedición de trámites | 1 | Acto Administrativo de trámites publicado y socializado | Dirección Técnica de Administración y Fomento | 0 0 1 | I: NA II: NA III: 0% | 0% | I: La actividad no está programada para este periodo. II: La actividad no está programada para este periodo. III: No fue allegada la evidencia.
34 | Racionalización de trámites | Lineamientos Generales | Dar continuidad en la implementación de las estrategias de digitalización y automatización de trámites en relación con el segundo bloque de trámites, señalado en el Decreto 088 de 2022 | Base de datos de trámites actualizada y digitalizada | 1 | Base de datos socializada y aplicada | Dirección Técnica de Administración y Fomento | 0 0 1 | I: NA II: NA III: 0% | 0% | I: La actividad no está programada para este periodo. II: La actividad no está programada para este periodo. III: No fue allegada la evidencia.
36 | Racionalización de trámites | Lineamientos Generales | Desarrollo de mesas de trabajo con Función Pública para revisión de la modificación Resolución 1485 de 2022, con el objetivo de que se genere el concepto favorable | Mesas de trabajo desarrolladas | 2 | Acta de mesas de trabajo con DAFP | Dirección Técnica de Administración y Fomento | 1 0 1 | I: 100% II: NA III: 100% | 100% | I: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. II: La actividad no está programada para este periodo. III: Se evidencia el cumplimiento de la actividad.
31 | Racionalización de trámites | Lineamientos Generales | Elaboración en SUIT y publicación de la estrategia de racionalización de trámites en página WEB | Estrategia de racionalización de trámites elaborada en SUIT y publicada en página WEB de la Entidad | 1 | Documento Estrategia de Racionalización de Trámites- SUIT publicada en página WEB de la Entidad y en el link de transparencia | Dirección Técnica de Administración y Fomento | 1 0 0 | I: 100% II: NA III: NA | 100% | I: Téngase en cuenta que el PAAC se debe ajustar dado que la estrategia de racionalización de trámites anexa al PAAC no concuerda con la publicada en el sitio web de la entidad, esto con el fin de evitar errores en la interpretación de la información. II: La actividad no está programada para este periodo. III: La actividad no está programada para este periodo.
32 | Racionalización de trámites | Lineamientos Generales | Publicar las tasas y/o derechos de los trámites actualizada | Tabla de tasas y derechos de trámites actualizada y publicada | 1 | Link de publicación de la tabla de tasas publicada en página web | Dirección Técnica de Administración y Fomento | 1 0 0 | I: 100% II: NA III: NA | 100% | I: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. II: La actividad no está programada para este periodo. III: La actividad no está programada para este periodo.
33 | Racionalización de trámites | Lineamientos Generales | Realizar socialización de trámites para la participación ciudadana | Instagram Live realizados | 2 | Pantallazo de instagram live | Dirección Técnica de Administración y Fomento | 0 1 1 | I: NA II: 100% III: 100% | 100% | I: La actividad no está programada para este periodo. II: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. III: Se evidencia el cumplimiento de la actividad.
55 | Rendición de cuentas | Información | Conformación del Equipo líder del proceso de Rendición de Cuentas | acta de conformación de Equipo de trabajo de RDC | 1 | acta Conformación del Equipo de trabajo RDC | Planeación | 1 0 0 | I: 100% II: NA III: NA | 100% | I: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. II: La actividad no está programada para este periodo. III: La actividad no está programada para este periodo.
58 | Rendición de cuentas | Información | Elaborar la Estrategia Rendición de Cuentas - Rdc con la participación de las dependencias de la entidad | Estrategia de Rendición de Cuentas Elaborada | 1 | Documento Estrategia de Rendición de cuentas elaborado | Planeación | 0 1 0 | I: NA II: 100% III: NA | 100% | I: Téngase en cuenta que 1) la estrategia de rendición de cuentas hace parte del PAAC (arts. 48 y ss, ley 1757 de 2015, aclarado en la pág. 31 de la guía "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, v2, 2015 del DAFP"), y 2) el PAAC hace parte del plan de acción (par. 2, art. 2.2.22.3.14, dec. 1083 de 2015) y se debe elaborar y publicar antes del 31 de enero de cada vigencia (art. 74 de la ley 1474 de 2011), es decir, también la estrategia de rendición de cuentas se debe elaborar y publicar antes del 31 de enero de cada vigencia. II: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. III: La actividad no está programada para este periodo.
54 | Rendición de cuentas | Información | Elaborar y Publicar Informe de Rendición de cuentas de la Entidad vigencia 2023 | Informe de gestión Rendición de cuentas publicado | 1 | Informe de rendición de cuentas publicado | Planeación | 0 0 1 | I: NA II: NA III: 100% | 100% | I: La actividad no está programada para este periodo. II: La actividad no está programada para este periodo. III: Se evidencia el cumplimiento de la actividad.
13 | Rendición de cuentas | Información | Establecer y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo y/o eventos de la entidad | Cronograma de espacios de diálogo y/o eventos publicado | 1 | Cronograma publicado | Comunicaciones | 0 1 0 | I: NA II: 100% III: NA | 100% | I: La actividad no está programada para este periodo. II: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. III: La actividad no está programada para este periodo.
14 | Rendición de cuentas | Información | Publicar información de interés y/o de gestión de la Entidad a través de los diferentes canales de comunicación disponibles por la entidad y en medios de comunicación accesibles | Publicaciones realizadas | 100 | Piezas comunicativas, memes, tuits o vídeos, publicaciones | Comunicaciones | 30 30 40 | I: 100% II: 100% III: 100% | 100% | I: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. II: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. III: Se evidencia el cumplimiento de la actividad.
56 | Rendición de cuentas | Información | Publicar la Estrategia Rendición de Cuentas - Rdc | Estrategia de Rendición de Cuentas Publicada | 1 | Documento Estrategia de Rendición de cuentas publicado | Planeación | 0 1 0 | I: NA II: 100% III: NA | 100% | I: La actividad no está programada para este periodo. II: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. III: La actividad no está programada para este periodo.
16 | Rendición de cuentas | Diálogo | Convocar a la ciudadanía y demás grupos de interés a participar en el proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - RDC | Convocatoria realizada a proceso de Rendición de Cuentas | 1 | Piezas comunicativas, memes, tuits o vídeos, invitaciones | Comunicaciones | 0 0 1 | I: NA II: NA III: 100% | 100% | I: La actividad no está programada para este periodo. II: La actividad no está programada para este periodo. III: Se evidencia el cumplimiento de la actividad.
17 | Rendición de cuentas | Diálogo | Realizar encuesta de percepción del proceso de Rendición de Cuentas - RdC | Encuesta de percepción realizada | 1 | Informe resultado encuesta | Comunicaciones | 0 0 1 | I: NA II: NA III: 100% | 100% | I: La actividad no está programada para este periodo. II: La actividad no está programada para este periodo. III: Se evidencia el cumplimiento de la actividad.
15 | Rendición de cuentas | Diálogo | Realizar y/o participar de espacios de comunicación, diálogo, eventos, que faciliten la interlocución y el conocimiento de la entidad con los diferentes grupos de valor para fortalecer el posicionamiento institucional. | Espacios de comunicación, diálogo, eventos, realizado | 12 | Espacios de comunicación y/o eventos (transmisión, fotografías, publicaciones, boletines o piezas gráficas o convocatoria, etc) | Comunicaciones | 2 5 5 | I: 100% II: 100% III: 100% | 100% | I: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. II: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. Téngase en cuenta que no fue allegada la evidencia pero el cumplimiento de la actividad se dedujo a analizar la evidencia de la actividad 14, por ejemplo, mesa de trabajo con pescadores de Ciénaga, mesas de diálogo popular por la pesca y la acuicultura en los departamentos de Santander, Córdoba, Antioquia, Cesar y Bolívar, entre otros. III: Se evidencia el cumplimiento de la actividad.
20 | Rendición de cuentas | Responsabilidad | Desarrollo del componente de comunicaciones de la Estrategia de Rendición de cuentas de la AUNAP. | Documento componente de comunicaciones | 1 | Documento realizado | Comunicaciones | 0 0 1 | I: NA II: NA III: 100% | 100% | I: La actividad no está programada para este periodo. II: La actividad no está programada para este periodo. III: Se evidencia el cumplimiento de la actividad.
18 | Rendición de cuentas | Responsabilidad | Divulgar los resultados de la rendición de cuentas con los grupos de valor. | Informe de memorias elaborado | 1 | Informe de memorias elaborado y publicado | Comunicaciones | 0 0 1 | I: NA II: NA III: 100% | 100% | I: La actividad no está programada para este periodo. II: La actividad no está programada para este periodo. III: Se evidencia el cumplimiento de la actividad.
19 | Rendición de cuentas | Responsabilidad | Realizar iniciativas de comunicación orientadas al reconocimiento de diversos actores institucionales o sociales en el marco de los avances y logros del proceso de rendición de cuentas realizado. | Campaña realizada. | 6 | Piezas comunicativas, memes, tuits o vídeos, boletines | Comunicaciones | 1 2 3 | I: 100% II: 100% III: 100% | 100% | I: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. II: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. III: Se evidencia el cumplimiento de la actividad.
10 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Direccionamiento estratégico y planeación | Coordinar la realización de la caracterización de grupos de valor para la vigencia 2024 | Caracterización de grupos de valor de la entidad | 1 | Caracterización de grupos de valor de la entidad | Administrativa y Atención a la Ciudadanía | 0 0 1 | I: NA II: NA III: 100% | 100% | I: La actividad no está programada para este periodo. II: La actividad no está programada para este periodo. III: -
7 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana​ | Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, | Medición de percepción realizada | 2 | Informe resultado de la medición | Administrativa y Atención a la Ciudadanía | 0 1 1 | I: NA II: 100% III: 100% | 100% | I: La actividad no está programada para este periodo. II: Se evidencia la realización del informe de medición de la percepción ciudadana segundo cuatrimestre 2024. III: -
8 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana​ | Elaboración del plan de participación ciudadana | plan de participación ciudadana elaborado | 1 | Plan de participación aprobado | Administrativa y Atención a la Ciudadanía | 1 0 0 | I: 100% II: NA III: NA | 100% | I: La estrategia de atención y servicio al ciudadano quedó establecida dentro del plan de participación ciudadana 2024, por lo cual se evalúan conjuntamente en razón de su redundancia y para evitar la sobrevaloración del cumplimiento del PAAC. II: NA III: NA
4 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Actualizar la Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano y publicarla página WEB | Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano elaborada y Publicada | 1 | Documento Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano publicada | Administrativa y Atención a la Ciudadanía | 1 0 0
6 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Actualizar y divulgar la carta de trato digno | Actualizacion y divulgacion de la carta de trato digno | 1 | Carta de trato digno publicada en la página web de la AUNAP | Administrativa y Atención a la Ciudadanía | 0 1 0 | I: NA II: 100% III: NA | 100% | I: La actividad no está programada para este periodo. II: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. III: La actividad no está programada para este periodo.
5 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Elaborar informes cuatrimestrales donde se muestre la gestión de las pqrsd a nivel nacional | Informes de atención al ciudadano sobre las pqrsd | 3 | informes tabulados | Administrativa y Atención a la Ciudadanía | 1 1 1 | I: 75% II: 100% III: 100% | 92% | I: Los informes de gestión de PQRSD buscan documentar los resultados de la evaluación de la satisfacción del usuario y de la eficiencia en la resolución de problemas, así como destacar las acciones tomadas para abordar los problemas planteados por los ciudadanos, entre otros objetivos (véase la sección OBJETIVO de los informes), pero los informes sólo relacionan la cantidad de peticiones recibidas, la cantidad de peticiones respondidas, la distribución de tipos de peticiones y los principales temas de las peticiones. Para mejorar el valor de los informes de gestión de PQRSD se sugiere que estos señalen detalladamente, en la medida de las capacidades de los autores del informe, las peticiones recibidas durante un periodo con fallas en su respuesta, bien porque carezcan de respuesta o porque la misma haya sido inoportuna, impertinente o incompleta, además de emitir recomendaciones que permitan abordar acciones de mejora, así como el seguimiento a la subsanación de las fallas. II: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. III: II: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. Se resalta el esfuerzo del autor de informe en la evaluación de la oportunidad de respuesta de peticiones y del funcionamiento de AZ-Digital, así como por las acertadas conclusiones y recomendaciones.
3 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Divulgar a los usuarios el protocolo de servicio al ciudadano. | Protocolo divulgado | 3 | Presentaciones Presenciales y/o Virtuales, actas de asistencia, fotos, etc. | Administrativa y Atención a la Ciudadanía | 1 1 1 | I: 0% II: 100% III: 100% | 67% | I: Fue allegada evidencia de la realización de una sesión de capacitación sobre el derecho de petición para la oficina de Buenaventura, lo cual no puede sustituir la actividad de divulgar el protocolo de servicio al ciudadano, herramienta que establece pautas, comportamientos y lineamientos para reforzar las buenas conductas e interacciones frente a la prestación del servicio en la entidad en busca de mejorar la capacidad y calidad de respuesta en todos los canales de atención. II: Se recomienda que el los próximos ejercicios de divulgación del protocolo se deje registro específico de este tema en la evidencia de la asistencia. III: Se evidencia el cumplimiento de la actividad.
65 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Plan Institucional de Capacitación formulado y aprobado | 1 | Documento Aprobado y Publicado | Talento Humano | 0 0 1 | I: NA II: NA III: 100% | 100% | I: La actividad no está programada para este periodo. II: La actividad no está programada para este periodo. III: Se evidencia el cumplimiento de la actividad.
47 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Publicar los resultados de las investigaciones en acuicultura y pesca realizadas en la vigencia inmediatamente anterior a la actuall | Número de Investigaciones publicadas | 5 | resultados de las investigaciones publicadas | OGCI | 1 2 2 | I: 0% II: 100% III: 0% | 40% | I: En el presente cuatrimestre no se evidencia la publicación de alguna obra derivada de investigaciones en pesca y acuicultura realizadas en la vigencia 2023. II: Se evidencia la publicación de documentos técnicos derivados de las investigaciones de 2023 sobre peces ornamentales y sobre acuaponía para alevinaje en tilapia roja y plantas. III: No fue allegada la evidencia.
22 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamientos de Transparencia Activa | Desarrollar dos (2) jornadas de socialización y/o talleres con los enlaces contractuales de cada dependencia acerca del cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión y el manejo de la plataforma SECOP II para la publicación de la información de ejecución contractual. | Invitación a la jornada de socialización y/o taller y listados de asistencia a la misma | 2 | Listado de asistencia a la jornada de socialización | Contratos | 1 1 0 | I: 0% II: 100% III: NA | 50% | I: No se realizó la socialización / taller previsto para este cuatrimestre. II: Se evidencia la realización del taller. III: La actividad no está programada para este periodo.
42 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamientos de Transparencia Activa | Elaboración, presentación y publicación de estados financieros con la periodicidad requerida, de conformidad con el nuevo Marco Normativo y Conceptual para Entidades de Gobierno, entes de control o terceros que lo requieran. Será publicado en página web. (Publicaciones) | Publicación de estados financieros | 12 | Estados Financieros publicados | Financiera | 4 4 4 | I: 100% II: 100% III: 100% | 100% | I: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. II: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. III: Se evidencia el cumplimiento de la actividad.
59 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamientos de Transparencia Activa | Mantener actualizado el link de Transparencia con los lineamientos y documentos para la información a la ciudadanía | Link pagina web actualizado | 1 | Link pagina web actualizado | OGCI | 0 0 1 | I: NA II: NA III: 0% | 0% | I: La actividad no está programada para este periodo. II: La actividad no está programada para este periodo. III: No fue allegada la evidencia.
57 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones 2023 y sus actualizaciones por medio del portal web de la entidad y el Secop II | Número de Publicación del Plan Anual de Adquisiciones / Número de aprobaciones del Plan Anual de Adquisiciones | 1 | Repositorio en la página web con las versiones actualizadas del Plan Anual de Adquisiciones | Planeación | 1 1 1 | I: 100% II: 100% III: 75% | 92% | I: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. II: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. III: Mientras en el SECOP se publicó el PAA 2024 hasta su versión 80 en la página web fue publicado hasta su versión 55.
62 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar la información de interés general en Datos Abiertos en cumplimiento de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. | publicación de información en Gov,co | 1 | link gov.co de la spublicaicones realizadas por la AUNAP | OGCI | 0 0 1 | I: NA II: NA III: 0% | 0% | I: La actividad no está programada para este periodo. II: La actividad no está programada para este periodo. III: No fue allegada la evidencia.
60 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar diagnóstico de la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital (antes Gobierno en Línea) | Diagnóstico Estrategia Gobierno Digital realizado | 1 | Documento con el Diagnóstico de Estrategia Digital Actualizado que será publicado en la página web de la entidad. | OGCI | 0 0 1 | I: NA II: NA III: 0% | 0% | I: La actividad no está programada para este periodo. II: La actividad no está programada para este periodo. III: No fue allegada la evidencia.
41 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar publicación de la ejecución presupuestal de la entidad, por medio del botón de transparencia, seguido de presupuesto ubicado en el portal web | Publicación de ejecución Presupuestal | 12 | Ejecución presupuestal Publicada | Financiera | 4 4 4 | I: 100% II: 100% III: 100% | 100% | I: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. II: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. III: Se evidencia el cumplimiento de la actividad.
61 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamientos de Transparencia Activa | Revisar, actualizar y publicar la estrategia de tecnologías de información institucional (TI) para incorporar la seguridad de la información, la ciberseguridad, la privacidad y los datos personales considerando la seguridad | Publicación de estrategia de tecnologías de información institucional (TI) | 1 | Estrategia de tecnologías de información institucional (TI) publicada | OGCI | 0 0 1 | I: NA II: NA III: 0% | 0% | I: La actividad no está programada para este periodo. II: La actividad no está programada para este periodo. III: No fue allegada la evidencia.
21 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Publicar en la página web de la Entidad, los procesos contractuales que se adelanten en la AUNAP. | Seguimiento de la publicación de los procesos contractuales | 3 | Publicación de la página web los procesos adelantados en la AUNAP | Contratos | 1 1 1 | I: 0% II: 50% II: 25% | 25% | I: En primer lugar, se sugiere revisar la coherencia entre los elementos de la actividad, dado que la actividad es publicar los procesos contractuales mientras el indicador es un seguimiento a la publicación de los mismos, es decir, se tiene por un lado realizar una actividad y por el otro se tiene supervisar el cumplimiento de la misma. Además, Téngase en cuenta que dado que la información de la contratación es pública (art. 9, ley 1712 de 2014), se debe publicar en el sitio web institucional (resolución MinTIC 1519 de 2020, num. 2.4.2 Menú de Transparencia y acceso a la información pública), información que se debe actualizar mínimo cada mes (parágrafo, art. 10, ley 1712 de 2014). Por lo cual, se sugiere ajustar la actividad en el sentido de demostrar que cada mes se hace la referida actualización oportuna y completa de la información de la actividad contractual del respectivo periodo. Por otro lado, aunque se evidencia una solicitud de publicación de información contractual de parte del grupo de contratos para el área de sistemas, dicha información para la vigencia 2024 aún no se ha publicado (véase https://www.aunap.gov.co/informacioncontractual/), con lo cual se sugiere adelantar inmediatamente los correctivos para cesar la violación del derecho de la cuidadanía al acceso a la información pública sobre la contratación en la entidad. II: Publicación de la información contractual (https://www.aunap.gov.co/3-1-2-plan-anual-de-adquisiciones/): Fue publicada una base de datos con la actividad contractual vigencia 2024 con los links de los expedientes contractuales en SECOP hasta el mes de agosto. Por otro lado, no fue publicada la información de ejecución de contratos. En la página https://www.aunap.gov.co/publicacion-ejecucion-contrato/ se encuentra el link "Información Contractual Año 2024" el cual dirije a una carpeta en Google Drive que no es de aceso púbico. Al día de hoy esta información debió haberse actualizado al menos 8 veces (mensualmente). A manera de sugerencia, se podría publicar en los primeros días hábiles de un mes una base de datos que relacione para cada contrato con corte al último día del mes anterior: estado, fecha de inicio y finalización, valor, % de ejecución, recursos ejecutados, recursos pendientes de ejecutar, cantidad de otrosíes, adiciones y sus montos. Al final de una vigencia esto conduciría a tener publicada una lista de 12 bases de datos para la vigencia. Para la conformación de estas bases de datos se recomienda acudir a los supervisores de los contratos quienes deben conocer permanentemente el estado de ejecución de los contratos. III: Verificación de la información pública en materia contractual: 1) Publicación de la información contractual (acápite 3.2 del numeral 2.4.2 del anexo 2 de la resolución 1519 de 2020 MinTIC): En la página https://www.aunap.gov.co/3-1-2-plan-anual-de-adquisiciones/ fue publicada una base de datos con la actividad contractual vigencia 2024 con los links de los expedientes contractuales en SECOP hasta el mes de octubre. 2) Publicación de la información de ejecución de los contratos (acápite 3.3 del numeral 2.4.2 del anexo 2 de la resolución 1519 de 2020 MinTIC): En la página https://www.aunap.gov.co/publicacion-ejecucion-contrato/ fue publicada la base de datos "Información Contractual Año 2024" la cual no tiene información de la ejecución de los contratos. El asesor de control interno recomienda abordar este incumplimiento al deber de publicidad en materia contracual de forma expedita teniendo en cuenta las directrices de la resolución 1519 de 2020 MinTIC (https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30044657) a fin de evitar responsabilidades disciplinarias.
23 | Iniciativas adicionales | Conflicto de Intereses | Presentación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses para elaboración del contrato de prestación de servicios | Seguimiento a la presentación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas | 1 | Matriz con la relación sobre la presentación de las declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas | Contratos | 0 0 1 | I: NA II: NA III: 100% | 100% | I: La actividad no está programada para este periodo. II: La actividad no está programada para este periodo. III: El seguimiento a la presentación de esta declaración no aporta valor al PAAC y no debería hacer parte del mismo, dado que esta es un requisito de los estudios y documentos previos de cuyo cumplimiento el área de contratos da fé en la revisión a las solicitudes de elaboración de contratos, es decir, lo primero está implícito en lo segundo.
68 | Iniciativas adicionales | Conflicto de Intereses | Realizar seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas | Seguimiento a publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas | 1 | Matriz con la relación sobre la publicación de las declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas | Talento Humano | 1 0 0 | I: 50% II: NA III: NA | 50% | I: Se observa la difusión de un mensaje de recordatorio y una comunicación solicitando presentar la declaración en cuestión pero no fue allegada la matriz de seguimiento (evidencia/entregable). II: La actividad no está programada para este periodo. III: La actividad no está programada para este periodo.
29 | Iniciativas adicionales | Conflicto de Intereses | Promover espacios de sensibilización dirigidos a servidores públicos y colaboradores sobre las faltas disciplinarias por la incursión en conflictos de interés establecidas en la Ley 1952 de 2019 y demás normas que rijan la materia | Capacitación en la iniciativa conflicto de intereses | 1 | Presentación a través de la cual se realizó la socialización - evidencia de la citación y realización de la jornada de sensibilización | Grupo de Control Disciplinario Interno | 0 0 1 | I: NA II: NA III: 0% | 0% | I: La actividad no está programada para este periodo. II: La actividad no está programada para este periodo. III: No fue allegada la evidencia.
30 | Iniciativas adicionales | Participación Ciudadana | Elaborar y socializar a través de correo electrónico y la página Web, con los servidores públicos y colaboradores, un boletín disciplinario relacionado con las faltas disciplinarias derivadas del incumplimiento a la respuesta oportuna de los derechos de petición allegados a la AUNAP de conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley 1755 de 2015 | Estrategia de para la gestión de conflicto de intereses | 1 | Evidencia del documento realizado y socializado | Grupo de Control Disciplinario Interno | 1 0 0 | I: 100% II: NA III: NA | 100% | I: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. II: La actividad no está programada para este periodo. III: La actividad no está programada para este periodo.
67 | Iniciativas adicionales | Gestión de Integridad | Difundir y gestionar capacitaciones para fortalecer en lo servidores públicos los valores de Integridad y Transparencia | Seguimiento al desarrollo del Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción​ | 3 | Mensajes por correo sobre la importancia de realizar el curso de integridad y transparencia en servidores y contratistas | Talento Humano | 1 1 1 | I: 50% II: 100% III: 100% | 84% | I: Se observa la difusión de mensajes de sensibilización de los valores del servicio público, pero no fue allegada evidencia del seguimiento al desarrollo del curso de integridad (indicador). II: Se evidencia el cumplimiento de la actividad. III: Se evidencia el cumplimiento de la actividad.
66 | Iniciativas adicionales | Gestión de Integridad | Realizar jornadas de socializar y promoción de los valores del servicio Público | Sensibilización en los valores del servicio Público | 1 | Presentaciones Presenciales y/o Virtuales, actas de asistencia, fotos, etc. | Talento Humano | 0 0 1 | I: NA II: NA III: 100% | 100% | I: La actividad no está programada para este periodo. II: La actividad no está programada para este periodo. III: Se evidencia el cumplimiento de la actividad.
9 | Iniciativas adicionales | Participación Ciudadana | Realizar seguimiento al desarrollo de los eventos e instancias de diálogo permanente mediante las cuales se garantice efectivamente el derecho a la participación de la ciudadanía frente a la gestión de la entidad. | Informe de seguimiento frente al desarrollo de los eventos e instancias de diálogo permanente mediante las cuales se garantice efectivamente el derecho a la participación de la ciudadanía frente a la gestión de la entidad. | 1 | Informe de Seguimiento acorde con la encuesta de participación ciudadana definida por la entidad. | Administrativa y Atención a la Ciudadanía | 0 0 1 | I: NA II: NA III: 100% | 100% | I: La actividad no está programada para este periodo. II: La actividad no está programada para este periodo. III: Se evidencia el cumplimiento de la actividad.

## 4. MAPA DE RIESGOS
La guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas establece los roles y responsabilidades (líneas de defensa) para la gestión de riesgos: - Corresponde a la línea estratégica (alta dirección y CICCI) definir el marco general para la gestión del riesgo y el control y supervisar su cumplimiento. - Corresponde tanto los procesos (1ª línea de defensa) como la oficina de planeación (2ª línea de defensa) monitorear periódicamente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles, así: * 1ª línea: diseñar, implementar y monitorear los controles y gestionar de manera directa en el día a día los riesgos. * 2ª línea: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutada por la 1ª línea, complementando su trabajo. - Corresponde a la 3ª línea de defensa (asesor de control interno), a través de sus procesos de seguimiento y evaluación (especialmente la auditoría interna), establecer la efectividad de los controles lo cual contribuye a su mejora. Se resalta la labor de la oficina de planeación en tramitar la aprobación en el CICC de la política de gestión de riesgos incorporando los lineamientos para la gestión del riesgo fiscal según la última versión de la guía del DAFP, así como poner disposición de los interesados el instructivo del módulo de riesgos del aplicativo ISOLUCION. El mapa de riesgos 2024 V3 del 30/08/2024 se formuló según la última actualización de la política de gestión de riesgos, incluyendo riesgos fiscales, lo cual contribuirá al manejo efectivo de recursos, bienes e intereses públicos y a la prevención del detrimento patrimonial y responsabilidades fiscales.
Revisión a la identificación de riesgos de gestión: Se tuvo en cuenta que la descripción del riesgo debe contener todos los detalles necesarios para su comprensión tanto para el equipo de proceso como para personas ajenas al mismo.
- Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. - Causa inmediata: circunstancias o situaciones más evidentes sobre las cuales se presenta el riesgo, las mismas no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo. - Causa raíz: causa principal o básica, corresponden a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, son la base para la definición de controles en la etapa de valoración del riesgo. Un riesgo puede tener una o más causas o subcausas. Se deben tener en cuenta las siguientes premisas para evitar errores que dificulten los pasos subsiguientes de la metodología de gestión del riesgo: - No describir riesgos como omisiones ni desviaciones del control. - No describir riesgos como la negación de un control. - No describir causas como riesgos. - No existen riesgos transversales, lo que pueden existir son causas transversales. Siguiendo los anteriores criterios se procedió a realizar la revisión a la identificación de los siguientes riesgos de gestión (mapa de riesgos v3):
Proceso | Identificación del riesgo |  | Comentario control interno
ATENCIÓN AL CIUDADANO | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor o sanciones de entes de control, debido a la extemporánea o baja calidad de respuesta a las PQRSD |  | Descripción adecuada. Fue acogida la recomendación del asesor de control interno emitida en el anterior informe.
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas o reclamos de los grupos de valor debido a divulgaciones oficiales erróneas en los canales institucionales |  | Descripción adecuada. Fue acogida la recomendación del asesor de control interno emitida en el anterior informe.
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por denuncias y demandas de grupos de valor debido al uso de imagen de terceros sin la debida autorización |  | Aunque la descripción de esta versión del mapa es adecuada, la de la anterior versión era más amplia dado que se refería no solo solo a derechos sobre imágenes sino sobre el material audiovisual.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento en los estándares de calidad en los documentos del SIG debido a la baja efectividad en el acompañamiento (asesoría, divulgación) a los diferentes procesos de la AUNAP |  | Descripción adecuada. Fue acogida la recomendación del asesor de control interno emitida en el anterior informe.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Posibilidad de pérdida reputacional por indebida identificación de riesgos y sus controles debido a la baja efectividad en el acompañamiento (asesoría, divulgación) a los diferentes procesos de la AUNAP |  | Descripción adecuada.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los usuarios, debido a inadecuados lineamientos frente a la formulación de los Planes Institucionales, estratégicos y operativos |  | Descripción adecuada.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Posibilidad de pérdida reputacional por insatisfacción de los usuarios internos debido a la inadecuada gestión en la prestación de servicios administrativos para el funcionamiento de la entidad |  | Descripción adecuada.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Posibilidad de efecto dañoso sobre intereses patrimoniales de naturaleza pública, por no tener incluidos todos los bienes muebles e inmuebles de la entidad en el contrato de seguros, a causa de la omisión en la actualización de bienes que cubren de dicho contrato |  | Se podría hacer referencia a Daño patrimonial que es un concepto amplio que abarca menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado (véase art.6, ley 610-2000).
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones de entes de control, procesos disciplinarios, o no devolución de recursos no ejecutados debido a la inoportuna liquidación del contrato o convenio |  | Se recomienda reclasificar este riesgo como riesgo fiscal (véase art.6, ley 610-2000). Descripción adecuada.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos, por pagos adicionales derivados de la indebida estructuración y revisión de las garantías que amparan los contratos en la diferentes modalidades de contratación que maneja la entidad a causa de la omisión en la aplicación de los procedimientos contractuales |  | El propósito de las garantías contractuales es cubrir riesgos derivados de diversas formas de incumplimiento en un proceso contractual, reduciendo los impactos de los mismos, es decir, son un control correctivo, por lo cual no es conveniente identificar a las fallas en el diseño de las garantías como un riesgo, sino que las garantías deberían apreciarse dentro del mapa de riesgos como uno de los controles para abordar riesgos de incumplimientos contractuales.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | Posibilidad de pérdida reputacional y económica por sanciones de entes de control, quejas, reclamos o denuncias de los grupos de valor debido a inadecuada verificación de los requisitos legales que deben cumplir los oferentes de la AUNAP |  | Frente a la causa raíz "inadecuada verificación de requisitos legales que deben cumplir los oferentes" téngase en cuenta que los riesgos se abordan a través de controles enfocados en su causa raíz. Una verificación es una actividad de control. Si la inadecuada verificación fuese la causa raíz habría que establecer un control al control, lo cual es inconveniente porque implica aceptar de plano la ineficacia del liderazgo de la primera línea de defensa, por cual se debe evitar describir un riesgo (inclusive su causa raíz) como omisiones o desviaciones del control.
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Posibilidad de pérdida reputacional por sanciones de entes de control, quejas y/o reclamos de las partes interesadas debido a extemporaneidad en el trámite de los procesos disciplinarios |  | Descripción adecuada.
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Posibilidad de pérdida reputacional por sanciones de entes de control debido a la imposibilidad de continuar o de ejercer el control disciplinario |  | Se siguió la recomendación de ampliar la causa inmediata incluyendo "sanciones de entes de control" e "imposibilidad de continuar o de ejercer el control disciplinario" pero se excluyó la causa raíz "pérdida de piezas procesales y/o expedientes disciplinarios en físico".
GESTIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de las partes interesadas debido a deficiencias en la ejecución de los operativos de control, inspección y vigilancia |  | Descripción adecuada.
GESTIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Posibilidad de pérdida reputacional por sanciones de entes de control debido a retrasos en el agotamiento de las etapas procesales de las investigaciones administrativas sancionatorias |  | Se siguió la recomendación de ampliar la causa inmediata incluyendo "sanciones de entes de control" pero se excluyó la causa raíz "deficiencia en el reporte y actualización".
GESTIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de usuarios debido a generación de datos no continuos, inexactos e inoportunos en la operación estadística de desembarcos de pesquerías artesanales en sitios de acopio de la producción pesquera |  | La descripción de los tres riesgos es adecuada. Estos tres riesgos y todos los relacionados con las operaciones estadísticas se podrían simplificar unificandolos dado que los controles asociados tienen la misma naturaleza y son realizados por las mismas instancias independientemente de la operación estadística.
GESTIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de usuarios debido a generación de datos no continuos, inexactos e inoportunos en la operación estadística de desembarcos de pesquerías industriales en municipios donde existen puertos pesqueros
GESTIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de usuarios debido a generación de datos no continuos, inexactos e inoportunos en la operación estadística de desembarcos pesqueros en sitios de operación de unidades económicas de pesca artesanal
Revisión a la identificación de riesgos de corrupción: Para revisar la identificación de riesgos de corrupción, además de los lineamientos para riesgos de gestión, se tuvo en cuenta los siguientes lineamientos: - Riesgo de corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. - Es necesario que en la descripción del riesgo concurran los componentes de su definición, así: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO. - El riesgo debe estar descrito de manera clara y precisa. Su redacción no debe dar lugar a ambigüedades o confusiones con la causa generadora de los mismos. - El fraude interno (corrupción) como tipo de riesgo tiene su fuente (factor) en aspectos relacionados con el talento humano.
PROCESO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | COMENTARIO CONTROL INTERNO
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO | Posibilidad de recibir o solicitar dádivas por realizar trámites relacionados con la Gestión y Administración y Fomento sin el cumplimiento de requisitos para favorecer intereses propios o de terceros | Intencionalidad de sacar provecho de los trámites que deben efectuarse a favor de los grupos de valor, falta de ética y valores, uso indebido de la firma del Director General de la AUNAP o el Director Técnico de la DTAF | Deterioro en la reputación y credibilidad de la AUNAP, Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | La descripción es adecuada.
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO | Posibilidad de recibir o solicitar dádivas para beneficiar organizaciones con los programas que desarrolla la DTAF, sin el lleno de los requisitos o con manipulación de los mecanismos de focalización, para favorecer intereses propios o de terceros. | Transgresión de las normas existentes orientadas a beneficiar organizaciones de pescadores y acuicultores, Pérdida de valores y principios éticos. | Deterioro en la reputación y credibilidad de la AUNAP, reprocesos, investigaciones disciplinarias, fiscales y penales, Detrimento Patrimonial. | La descripción es adecuada.
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO | Posibilidad recibir beneficios o dádivas para la firma del Representante Legal de la AUNAP o Director Técnico de la DTAF, en documentos competencia de la DTAF para favorecer intereses propios o de terceros. | Transgresión de las normas existentes respecto del trámite de documentos competencia de DTAF, Pérdida de valores y principios éticos. | Deterioro en la reputación y credibilidad de la AUNAP, reprocesos, investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. | Se mantiene la observación planteada en el anterior seguimiento por parte del asesor de control interno: El acto de corrupción enunciado denota falsedad documental para favorecer un interés privado, el cual podría darse en la expedición de permisos y patentes y en los programas de la DTAF que implique la firma del representante legal de la AUNAP, por lo cual, este riesgo podría excluirse del mapa de riesgos dado que ya está abarcado en los riesgos de corrupción asociados a la expedición de permisos y patentes y a programas que desarrolla la DTAF.
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO | Posibilidad de pérdida de material biológico en las estaciones piscícolas a cargo de la AUNAP - DTAF, con fines de apropiación de recursos o favorecimiento de terceros. | Pérdida de valores y principios éticos, Falta de control al material biológico en las estaciones piscícolas a cargo de la AUNAP | Deterioro en la reputación y credibilidad de la AUNAP, Pérdida de recursos pesqueros y de inversión, Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | La descripción es adecuada.
GESTIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Posibilidad de recibir beneficios o dádivas por no realizar los operativos de inspección, vigilancia y control y por no efectuar los decomisos del recurso pesquero o los artes de pesca, para favorecimiento propio o de terceros. | Falta de ética y valores, Falta de seguimiento a los controles definidos para los operativos de inspección, vigilancia y control | Afectación de la Imagen del proceso y de la entidad, Investigaciones y sanciones disciplinarias, fiscales y penales | Los decomisos de recurso pesquero son un tipo de sanción. Se recomienda establecer un riesgo de corrupción frente a operativos de control y otro aparte frente a las acciones sancionatorias, inclusive los decomisos.
GESTIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Posibilidad de recibir beneficios o dádivas por la utilización indebida de la capacidad sancionatoria para fines e intereses propios o favorecimiento de terceros. | Falta de ética y valores, Por intereses económicos de carácter particular | Afectación de la Imagen del proceso y de la entidad, Investigaciones y sanciones disciplinarias, fiscales y penales, Detrimento patrimonial de la entidad
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO | Posibilidad de recibir beneficios o dádivas por la emisión de conceptos técnicos intencionalmente errados para que se adopten decisiones en investigaciones de acuicultura y pesca para beneficio propio o de terceros | Falta de ética y valores, Débil seguimiento de las actividades definidas en el procedimiento Concepto Técnico PR-IC-00 | Afectación de la Imagen del proceso y de la entidad, Investigaciones y sanciones disciplinarias, fiscales y penales | La descripción es adecuada.
ATENCIÓN AL CIUDADANO | Posibilidad de recibir o solicitar dádivas por no dar respuesta o trámite a los derechos de petición, en beneficio propio o de un tercero | Falta de ética por parte de los funcionarios y contratistas, Deficiente aplicación a los mecanismos de seguimiento y control establecidos | Afectación reputacional y económica de la AUNAP | El asesor de control interno considera poco probable que una petición no sea respondida a causa de una dádiva. En cambio considera posible que la dádiva busque que la respuesta incluya información no veraz o incompleta de forma que oculte información que podría afectar intereses propios o de un tercero.
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | Posibilidad de recibir o solicitar dádivas para emitir decisión disciplinaria contraria a la ley en favor de intereses propios o de terceros. | Falta de ética por parte de los funcionarios y contratistas, Deficiente aplicación a los mecanismos de control | Sanciones, Afectación de la Imagen Institucional, Investigaciones disciplinarias o penales | La descripción es adecuada.
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | Posibilidad de recibir o solicitar dádivas por permitir la prescripción de la acción disciplinaria en favor de intereses propios o de terceros. | Falta de ética por parte de los funcionarios y contratistas, Deficiente aplicación a los mecanismos de control | Sanciones, Afectación de la Imagen Institucional, Investigaciones disciplinarias o penales | La descripción es adecuada.

## 5. RECOMENDACIONES
5. RECOMENDACIONES: PAAC: - Comentarios generales: - El tercer cuatrimestre concentró buena parte de los compromisos del PAAC 2024, a lo cual los incumplimientos de varios de ellos conllevó a un cumplimiento general del PAAC poco satisfactorio del 77% (zona amarilla). - Se recomienda reordenar las actividades para que queden agrupadas por componentes y subcomponentes según el esquema establecido en el documento Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, v2. - Hay dos columnas de responsable en las que para las actividades 1,2,9 21, 22, 23, 24, 25, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 63 y 64 se definen distintos responsables lo cual puede inducir a errores de interpretación de la información para el ciudadano. - Componente de gestión del riesgo: - Se recomienda unificar las actividades de 1) actualizar el mapa de riesgos y de 2) realizar monitoreo y revisión del mapa de riesgos dado que uno de los posibles resultados de la revisión del mapa de riesgos puede ser la necesidad de actualizarlo (incluir un nuevo riesgo, excluir un riesgo que ya no sea relevante, ajustar la valoración de riesgo o el diseño de un control, etc). En este sentido la revisión es periódica, mientras que la actualización se hace cuando se necesite y no se debería programar. Por otro lado, las actualizaciones al mapa de riesgos por cambios en la política de administración de riesgos se deberían programar y realizar cuando surja la necesidad, dado que la política puede cambiar en cualquier momento tanto por iniciativa propia de la entidad como por actualización de la metodología de gestión del riesgo por parte del DAFP. Lo anterior, sin perjuicio de que esta última mencione que el mapa de riesgos de corrupción se debe elaborar anualmente por cada proceso. - Por redundancia se tiene en cuenta la actualización del mapa de riesgos a cargo de líderes de proceso (actividad # 1) y no se tienen en cuenta las actividades 38, 11, 24, 27, 43, 45, 48 y 63. - Por redundancia se tiene en cuenta el monitoreo y revisión de riesgos a cargo de líderes de proceso (actividad # 2) y no se tienen en cuenta las actividades 44, 46, 12, 25, 28, 49, 64 y 39. - No se tuvo en cuenta la actividad 40 "Realizar seguimiento al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad, nivel Central y Direcciones Regionales" a cargo de la DTIV, dado que lo que le corresponde a este y los demás procesos es realizar monitoreo y revisión (debilidad conceptual). - En las actividades 44 y 46 no hay relación entre el componente "Construcción mapa de riesgos" y la actividad de "Realizar monitoreo y revisión de Autocontrol al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad" - Componente de racionalización de trámites: - Se recomienda ajustar el PAAC dado que la estrategia de racionalización de trámites 2024 no concuerda con la publicada en el sitio web de la entidad, esto con el fin de evitar errores de interpretación de la información para el ciudadano. - La estrategia de racionalización de trámites 2024 tiene fecha final 31/01/2025 lo cual es inconveniente dado que la misma debería dar sus resultados dentro de la vigencia 2024. - Se reitera que no hay evidencia del cumplimiento de la estrategia de racionalización de trámites 2023 y 2024 (cumplimiento 0%), específicamente lo relacionado con el deber de la entidad de automatizar sus 14 trámites, dado que solo se ha automatizado 1 (salvoconducto). Téngase en cuenta que según el art. 2.2.20.7 del Dec. 1078 - 2015 al menos 9 trámites (60% de los trámites) debían estar automatizados con corte 01/09/2024. - El componente de racionalización de trámites del PAAC corresponde con la estrategia de racionalización de trámites formulada a través del SUIT (véase el documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, v2, págs. 13 y 28), por lo anterior: * Se recomienda excluir del PAAC las actividades 34, 35 y 36 por ser redundantes dado que son acciones de racionalización de trámites que se entienden incluidas en la estrategia de racionalización de trámites. * Se recomienda excluir la actividad 31 del PAAC dado que la estrategia de racionalización de trámites debe construirse en el SUIT y publicarse en la página web de la entidad a más tardar el 31 de enero (véase el documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, v2, pág. 28). * Las actividades 32, 33 y 37 se deberían considerar como iniciativas adicionales y asignarse a dicho componente del PAAC. - Componente de rendición de cuentas: - Se recomienda excluir las actividades 56 y 58 dado que la estrategia de rendición de cuentas se debe elaborar y publicar antes del 31 de enero de cada vigencia en virtud de: * La estrategia de rendición de cuentas hace parte del PAAC (arts. 48 y ss, ley 1757 de 2015, aclarado en la pág. 31 del documento Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, v2). * El PAAC hace parte del plan de acción (par. 2, art. 2.2.22.3.14, dec. 1083 de 2015) el cual se debe elaborar y publicar antes del 31 de enero de cada vigencia (art. 74 de la ley 1474 de 2011). - En el documento de la estrategia de rendición de cuentas (resultado de la actividad 58): * El marco normativo hace referencia a normas que son pertinentes a las entidades públicas del orden territorial: art. 43 de la Ley 152 de 1994 (del Capítulo X sobre Procedimientos para los planes territoriales de desarrollo), ley 1551 de 2012 sobre normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios y el Decreto 28 de 2008 sobre el monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones. * El componente de rendición de cuentas del PAAC debería corresponder con el documento de la estrategia de Rendición de Cuenta (resultado de la actividad 58), haciendo ajustes a la misma, dado que 1) ambos establecen actividades agrupadas en los ámbitos de información, diálogo y responsabilidad, 2) la estrategia de Rendición de Cuentas se debió elaborar y publicar antes del 31 de enero (como ya se mencionó), 3) algunas actividades del PAAC ya están abarcadas en el documento de la estrategia de Rendición de Cuentas y otras lo deberían estar y 4) el documento de la estrategia de Rendición de Cuentas establece lineamientos más completos y debería ser la única fuente de lineamiento para garantizar claridad y alineación: - La actividad 54 del PAAC establece elaborar y publicar 1 informe de rendición de cuentas mientras que el documento de la estrategia establece el compromiso de elaborar y publicar 8 informes de rendición de cuentas. - Se debería unificar la información sobre espacios de diálogo dado que: * La actividad 15 del PAAC establece realizar y/o participar de 12 espacios/eventos de diálogo * El componente de diálogo del documento de la estrategia contempla realizar 8 espacios de rendición de cuentas y un número indeterminado de mesas de diálogo (pág. 36) * Como resultado de la actividad 13 del PAAC (https://www.aunap.gov.co/calendario-actividades/) se establecieron 23 espacios de diálogo entre agosto, septiembre y noviembre. - La actividad 14 del PAAC establece publicar información de interés y/o de gestión y la actividad 20 del PAAC establece desarrollar el componente de comunicaciones de la estrategia, ambos aspectos que ya están incluidos en el documento de la estrategia en el compromiso de comunicar avances y resultados de la gestión (pag. 33). - La actividad 16 del PAAC establece convocar los grupos de valor a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. La convocatoria a este y los demás espacios de diálogo debería hacer parte del componente de diálogo del documento de la estrategia. - La actividad 17 del PAAC establece realizar 1 encuesta de percepción del proceso de Rendición de Cuentas mientras que el documento de la estrategia establece realizar 8 encuestas de experiencia en los espacios de diálogo (pag. 39). - La actividad 18 del PAAC establece divulgar los resultados de la rendición de cuentas con los grupos de valor mientras que el documento de la estrategia establece elaborar y publicar un informe de evaluación de la estrategia (pag. 40). - La actividad 19 del PAAC establece realizar reconocimientos en el marco de los avances y logros de la rendición de cuentas lo cual debería hacer parte del componente de responsabilidad del documento de la estrategia. - La actividad 55 del PAAC establece conformar el equipo líder de Rendición de Cuentas lo cual ya está incluido en el documento de la estrategia (pag.37). - El documento de la estrategia incluye compromisos de elaborar y ejecutar planes. La estrategia es el escenario para especificar dichos planes, es decir, no es conveniente planear que en determinado momento de la vigencia se van a planear ciertas actividades: * Elaborar y ejecutar la estrategia de comunicaciones sobre avances y resultados de la gestión institucional (pag. 33) * Elaborar y ejecutar la estrategia de transparencia activa, pasiva, focalizada y colaborativa elaborada e implementada (pag. 34) - Componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: - El componente no contempla los subcomponentes "Fortalecimiento de los canales de atención" y "Normativo y procedimental" (ver documento Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, v2, pág. 34 y 35). - Se recomienda excluir la actividad 4 de actualizar y publicar la estrategia de atención y servicio al ciudadano dado que la misma quedó establecida dentro del plan de participación ciudadana 2024 (actividad 8). - Componente de componente de Transparencia y Acceso de la Información: El componente no contempla los subcomponentes "Lineamientos de Transparencia Pasiva" y "Criterio Diferencial de Accesibilidad" (ver documento Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, v2, pág. 43 y 45). - Componente de iniciativas adicionales: - Se recomienda unificar las actividades 23 y 68 dado que son redundantes. - Se recomienda ajustar la actividad 67 dado que sus elementos son inconsistentes: la actividad es difundir y gestionar capacitaciones, el indicador es seguimiento al desarrollo del Curso Virtual de Integridad y la evidencia son mensajes por correo sobre la importancia de realizar el curso de integridad. - Otras recomendaciones: - Se recomienda que los autores de los informes producidos en desarrollo del PAAC (rendición de cuentas, percepción de los grupos de valor, seguimiento a pqrsd, etc) sean presentados a la alta dirección en el marco de los comités institucionales a fin de que esta tenga conocimiento de estas gestiones y sus resultados para que tomen las decisiones de su competencia en busca de la mejora continua. MAPA DE RIESGOS: - En la construcción del mapa de riesgos 2024 V3 hay una buena observancia de los lineamientos de gestión del riesgo (Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V6 2022 DAFP; art. 2.2.21.5.5 del decreto 1083 de 2015; Manual Integral de Gestión del Riesgo v.3) dado que en la revisión de una muestra de riesgos: * Se observa una reducción de errores en la identificación de riesgos de gestión, acogiendose las recomendaciones del asesor de control interno de anteriores informes, lo cual muestra que ha mejorado el entendimiento de los conceptos de impacto, causa inmediata y causa raíz, así como la articulación de estos en la descripción de un riesgo, por parte de los equipos de proceso. * Fueron incluidos riesgos fiscales los cuales es necesario según estudiandolos y considerandolos en el mapa de riesgo en virtud del historial de resultados de las acciones de vigilancia y control fiscal a la entidad. * Se resalta una mejoría notoria en la identificación de riesgos de corrupción acogiendose las recomendaciones del asesor de control interno de anteriores informes. - Se recomienda realizar una capacitación conjunta entre planeación y control interno a cada uno de procesos en la que además de explicar la metodología de gestión de riesgos se haga una revisión detallada del mapa de riesgos a fin de hacer los ajustes para asegurar la efectividad de la gestión del riesgo.