## Ries. Corr.
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN
Nro. ACT. | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | INDICADOR | META | EVIDENCIA / ENTREGABLE | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE I | CUATRIMESTRE II | CUATRIMESTRE III
1 | Construcción mapa de riesgos | Actualizar el Mapa Integral de Riesgos de la Entidad cuando el líder del proceso lo solicite. | Mapa integral de Riesgos actualizado | 2 | Mapa Integral de Riesgos actualizado y aprobado | Líderes de los Procesos | 0 | 1 | 1
2 | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Publicar para consulta con los grupos de interés de la Entidad el Mapa Integral de Riesgos de la Entidad. | Versión Inicial del Mapa Integral de Riesgos publicado para consulta | 1 | Documento Mapa de Riesgos publicado para consulta | Planeación | 1 | 0 | 0
3 | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Publicar en la página web de la Entidad la versión definitiva de Mapa Integral de Riesgos. | Publicación la versión final de Mapa Integral de Riesgos. | 1 | Mapa de Riesgos publicado | Planeación | 1 | 0 | 0
4 | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Realizar Talleres prácticos de Administración Integral de Riesgos | Talleres prácticos de Administración Integral de Riesgos realizados | 6 | Listados de Asistencias, Contenidos | Planeación | 2 | 2 | 2
5 | Monitoreo y Revisión | Realizar monitoreo y revisión de Autocontrol al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad. | Monitoreo realizado al Mapa Integral de Riesgos de la entidad | 3 | Registro de la herramienta dispuesta por el grupo de planeación donde se evidencie el monitoreo y revisión de los riesgos asociados | Líderes de los Procesos | 1 | 1 | 1
6 | Monitoreo y Revisión | Realizar monitoreo periódico de los riesgos de corrupción con base en la información que remitan los líderes de los procesos, por medio de las herramientas dispuestas por planeación y en las fechas establecidas. | Informes publicados | 3 | Informe de monitoreo de los riesgos con base en la información remitida por parte de los líderes de procesos. | Planeación | 1 | 1 | 1
7 | Seguimiento | Efectuar seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Seguimiento cuatrimestral efectuado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3 | El informe al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Control Interno | 1 | 1 | 1

## Raci. Tram.
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
RENDICIÓN DE CUENTAS
Nro. ACT. | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | INDICADOR | META | EVIDENCIA / META / PRODUCTO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE I | CUATRIMESTRE II | CUATRIMESTRE III
1 | Lineamientos Generales | Elaboración en SUIT y publicación de la estrategia de racionalización de trámites en pagina WEB | Estrategia de racionalización de trámites elaborada en SUIT y publicada en pagina WEB de la Entidad | 1 | Documento Estrategia de Racionalización de Trámites- SUIT publicada en pagina WEB de la Entidad y en el link de transparencia | DTAF | 1
2 | Lineamientos Generales | Publicar los trámites registrados en SUIT enlazado con GOV.CO | Tramites registrados en SUIT publicados en pagina WEB de la Entidad y enlazado con GOV.CO | 1 | Publicación link de transparencia de los tramites registrados en SUIT y enlazado con GOV.CO | DTAF | 1
3 | Lineamientos Generales | Desarrollo de mesas de trabajo con Función Pública para establecer la pertinencia y estandarización de pasos, trámites modelo o formularios únicos o estrategias de racionalización de tramites | Mesas de trabajo con Función Pública desarroladas | 2 | Actas de reunión o listado de asistencia | DTAF |  | 1 | 1
4 | Lineamientos Generales | Publicación en pagina WEB habilitación de botón de pago electrónico PSI | Numero de publicaciones oficiales sobre la habilitación de botón de pago electrónico PSI | 2 | Publicaciones oficiales | DTAF | 1 |  | 1
5 | Lineamientos Generales | Publicaciones en pagina WEB de la actualización normativa referente a trámites de la entidad | Numero de publicaciones de actualización normativa referente a trámites de la entidad publicado en la pagina WEB | 1 | Publicaciones en pagina WEB de la actualización normativa referente a tramites | DTAF |  | 1
6 | Lineamientos Generales | Publicar la encuesta de tramites de la AUNAP en pagina WEB y otros medios | Numero de publicaciones de la encuesta en pagina web y otros medios de la Entidad | 2 | Publicaciones de la encuesta en pagina web y otros medios de la Entidad | DTAF | 1 |  | 1
7 | Lineamientos Generales | Publicar las tasas y/o derechos de los tramites que tiene la Entidad | Numero de publicaciones en pagina web de las tasas y/o derechos de los tramites de la Entidad | 1 | Publicaciones en pagina web de las tasas y/o derechos de los tramites de la Entidad | DTAF | 1
8 | Lineamientos Generales | Realizar Instagram live de tramites para participación ciudadana | Instagram live de tramites para participación ciudadana realizados | 2 | Pantallazos de Instragram live realizados | DTAF | 1 |  | 1

## Rend. Cuen.
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
RENDICIÓN DE CUENTAS
Nro. ACT. | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | INDICADOR | META | EVIDENCIA / META / PRODUCTO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE I | CUATRIMESTRE II | CUATRIMESTRE III
1 | Información | Conformación del Equipo líder del proceso de Rendición de Cuentas | acta de conformación de Equipo de trabajo de RDC | 1 | acta Conformación del Equipo de trabajo RDC | Dirección General | 1 | 0 | 0
2 | Información | Establecer y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo y/o eventos de la entidad | Cronograma publicado de espacios de diálogo y/o eventos | 1 | Cronograma publicado | Comunicaciones | 0 | 1 | 0
3 | Información | Elaborar la Estrategia Rendición de Cuentas - Rdc | Estrategia de Rendición de Cuentas Elaborada y Publicada | 1 | Documento Estrategia de Rendición de cuentas publicado | Equipo de trabajo RDC | 0 | 1 | 0
4 | Información | Consolidar y publicar la Estrategia Rendición de Cuentas - Rdc | Estrategia de Rendición de Cuentas Elaborada y Publicada | 1 | Documento Estrategia de Rendición de cuentas publicado | Equipo de trabajo RDC | 0 | 1 | 0
5 | Información | Elaborar y Publicar Informe de Gestión de la Entidad vigencia 2021 | Informe de gestión institucional publicado | 1 | Informe de gestión publicado | Equipo de trabajo RDC | 0 | 1 | 0
6 | Información | Publicar información de interés y/o de gestión de la Entidad a través de los diferentes canales de comunicación disponibles por la entidad (Redes sociales, página web, intranet), así como en otros medios de comunicación masiva accesibles | Publicaciones realizadas | 30 | Piezas comunicativas, memes, tuits o vídeos, boletines | Comunicaciones | 10 | 10 | 10
7 | Información | Publicar información sobre la estrategia "Agricultura por contrato" en los diferentes canales de comunicación dispuestos por la entidad, | Publicaciones realizadas | 10 | Piezas comunicativas, memes, tuits o vídeos, boletines, notas, post | Comunicaciones | 5 | 3 | 2
8 | Información | Publicar en medios Free Press información de gestión institucional para los diferentes grupos de interés o en los diferentes canales de comunicación dispuestos por la entidad. | Publicaciones realizadas | 60 | Piezas comunicativas, memes, tuits o vídeos, boletines | Comunicaciones | 20 | 20 | 10
9 | Información | Realizar y/o participar de espacios de comunicacion, diálogo, eventos, que faciliten la interlocución y el conocimiento de la entidad con los diferentes grupos de valor para fortalecer el posicionamiento institucional. | Espacios de comunicación, dialogo, eventos, realizados | 10 | Espacios de comunicacion y/o eventos (Puede ser Transmisión, fotografias, publicaciones, boletines o piezas graficas o convocatoria, etc) | Comunicaciones | 4 | 4 | 2
10 | Diálogo | Convocar a la ciudadanía y demás grupos de interés a participar en el proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Rdc | Convocatoria realizada a proceso de Rendición de Cuentas | 1 | Piezas comunicativas, memes, tuits o vídeos, invitaciones | Comunicaciones | 0 | 0 | 1
11 | Diálogo | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Rdc | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada | 1 | Presentación, Fotos, Listados de Asistencia, Informe de memoria | Equipo de trabajo RDC | 0 | 0 | 1
12 | Diálogo | Realizar encuesta de percepción del proceso de Rendición de Cuentas - RdC | Encuesta de percepción realizada | 1 | Informe resultado encuesta | Comunicaciones | 0 | 0 | 1
13 | Responsabilidad | Retroalimentar la Estrategia del proceso de Rendición de Cuentas - Rdc | Documento de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas - RdC elaborado | 1 | Documento de memoria de la estrategia del proceso de RdC | Equipo de trabajo RDC | 0 | 0 | 1
14 | Responsabilidad | Elaborar y divulgar el documento de memoria de la estrategia del proceso de Rendición de Cuentas - RdC | Documento de memoria de la estrategia del proceso de RdC publicado | 1 | Documento publicado página web | Equipo de trabajo RDC | 0 | 0 | 1
15 | Responsabilidad | Reportar al equipo de trabajo de rendición de cuentas sobre los espacios de diálogo realizados desde las diferentes áreas de la entidad | reporte de los espacios de diálogo realizados desde las diferentes áreas de la entidad | 10 | Formato Interno reporte de actividades | Equipo de trabajo RDC | 0 | 0 | 10

## Aten. Ciud.
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Nro. ACT. | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | INDICADOR | META | EVIDENCIA / META / PRODUCTO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE I | CUATRIMESTRE II | CUATRIMESTRE III
1 | Direccionamiento estratégico y planeación | Coordinar la realización de la caracterización de grupos de valor para la vigencia 2022 | Caracterización de grupos de valor de la entidad | 1 | Caracterización de grupos de valor de la entidad | Administrativa y Atención a la Ciudadanía | 0 | 0 | 1
2 | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Divulgar a los usuarios el protocolo de servicio al ciudadano. | Protocolo divulgado | 3 | Presentaciones Presenciales y/o Virtuales, actas de asistencia, fotos, etc. | Administrativa y Atención a la Ciudadanía | 1 | 1 | 1
3 | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Plan Institucional de Capacitación formulado y aprobado | 1 | Documento Aprobado y Publicado | Talento Humano | 1 | 0 | 0
4 | Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Actualizar la Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano y publicarla página WEB | Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano elaborada y Publicada | 1 | Documento Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano publicada | Administrativa y Atención a la Ciudadanía | 1 | 0 | 0
5 | Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Elaborar informes cuatrimestrales donde se muestre la gestión de las pqrsd a nivel nacional | Informes de atención al ciudadano sobre las pqrsd | 3 | informes tabulados | Administrativa y Atención a la Ciudadanía | 1 | 1 | 1
6 | Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Actualizar y divulgar la carta de trato digno | Documento publicado del procedimiento del proceso de atención al ciudadano de la AUNAP | 3 | Procedimiento del proceso de atención al ciudadano de la AUNAP publicado | Administrativa y Atención a la Ciudadanía | 1 | 1 | 1
7 | Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana​ | Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, | Medición de percepción realizada | 3 | Informe resultado de la medición | Administrativa y Atención a la Ciudadanía | 0 | 1 | 2
8 | Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana​ | Elaboración del plan de participación ciudadana | plan de participación ciudadana elaborado | 1 | Plan de participación aprobado | Administrativa y Atención a la Ciudadanía | 1 | 0 | 0

## Trans.
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Nro. ACT. | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | INDICADOR | META | EVIDENCIA / META / PRODUCTO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE I | CUATRIMESTRE II | CUATRIMESTRE III
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Mantener actualizado el link de Transparencia con los lineamientos y documentos para la información a la ciudadanía | Link de espacio de Transparencia | 1 | Link pagina web actualizado | Oficina de Generación del Conocimiento y la Información | 0 | 0 | 1
2 | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones 2022 y sus actualizaciones por medio del portal web de la entidad y el Secop II | Publicación del Plan Anual de Adquisiciones | 1 | Plan de Acción Publicado | Planeación | 1 | 1 | 1
3 | Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar publicación de la ejecución presupuestal de la entidad, por medio del botón de transparencia, seguido de presupuesto ubicado en el portal web | Publicación de ejecución Presupuestal | 1 | Ejecución presupuestal Publicada | Financiera | 1 | 1 | 1
4 | Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar diagnóstico de la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital (antes Gobierno en Línea) | Diagnóstico Estrategia Gobierno Digital realizado | 1 | Documento con el Diagnóstico de Estrategia Digital Actualizado que será publicado en la página web de la entidad. | Oficina de Generación del Conocimiento y la Información | 0 | 0 | 1
5 | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Revisar, actualizar y publicar la estrategia de tecnologías de información institucional (TI) para incorporar la seguridad de la información, la ciberseguridad, la privacidad y los datos personales considerando la seguridad | Publicación de estrategia de tecnologías de información institucional (TI) | 1 | Estrategia de tecnologías de información institucional (TI) publicada | Oficina de Generación del Conocimiento y la Información | 0 | 0 | 1
6 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar informes bimestrales de las peticiones ingresadas, respondidas y temas más frecuentes y tiempos de respuesta. | Monitoreo a las peticiones respondidas oportunamente | 1 | Informe sobre las peticiones respondidas oportunamente | Administrativa y Atención a la Ciudadanía | 1 | 1 | 1

## Inic. Adic.
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
INICIATIVAS ADICIONALES
Nro. ACT. | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | INDICADOR | META | EVIDENCIA / META / PRODUCTO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE I | CUATRIMESTRE II | CUATRIMESTRE III
1 | Gestión de Integridad | Conformación del Equipo líder del proceso gestión de integridad | Acta de conformación de equipo líder del proceso GI | 1 | Acta Conformación del Comité | Talento Humano | 1 | 0 | 0
2 | Gestión de Integridad | Realizar jornadas de socializar y promoción de los valores del servicio Publico | Sensibilización en los valores del servicio Publico | 3 | Presentaciones Presenciales y/o Virtuales, actas de asistencia, fotos, etc. | Talento Humano | 1 | 1 | 1
3 | Gestión de Integridad | Vincular a los servidores públicos, incluyendo contratistas al Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción | Seguimiento al desarrollo del Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción​ | 3 | Matriz de monitoreo al desarrollo del Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción​ | Talento Humano | 1 | 1 | 1
4 | Gestión de Integridad | Difundir y gestionar capacitaciones para fortalecer en lo servidores públicos los valores de Integridad y Transparencia | Capacitación en la iniciativa conflicto de intereses | 1 | Presentaciones Presenciales y/o Virtuales, actas de asistencia, fotos, etc. | Talento Humano | 0 | 1 | 0
5 | Gestión de Integridad | Desarrollar campañas de sensibilización del código de integridad, siguiendo las guías de la caja de herramientas ofrecidas por Función Pública | Publicaciones realizadas | 3 | Piezas comunicativas, memes, tuits o vídeos, boletines | Comunicaciones | 1 | 1 | 1
6 | Conflicto de Intereses | Promover espacios de capacitación en temas relacionados sobre conflicto de intereses | Capacitación en la iniciativa conflicto de intereses | 1 | Presentaciones Presenciales y/o Virtuales, actas de asistencia, fotos, etc. | Control Interno Disciplinario | 0 | 1 | 0
7 | Conflicto de Intereses | Elaborar la estrategia para la gestión de conflicto de intereses | Estrategia de para la gestión de conflicto de intereses | 1 | Documento con la Estrategia para la gestión de conflicto de intereses | Control Interno Disciplinario | 0 | 0 | 1
8 | Conflicto de Intereses | Realizar seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas | Seguimiento a publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas | 1 | Matriz con la relación sobre la publicación de las declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas | Talento Humano - Gestión Contractual | 0 | 0 | 1

## Anexo - Estra. Raci. Tram.
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nro. ACT. | ACCIÓN A SEGUIR 2022 | DEFINICIÓN DEL TRÁMITE | ENTREGABLE / PRODUCTO | RUTA DE TRABAJO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | BENEFICIO PARA EL CIUDADANO O LA ENTIDAD | ÁREA RESPONSABLE
1 | "El permiso de pesca deportiva para personas naturales nacionales y extranjeras se otorgará hasta por cinco (5) años, para lo cual aplicarán los siguientes rangos de tiempo, según la necesidad del interesado. * Hasta dos (2) meses. * Hasta seis (6) meses. * Hasta doce (12) meses. * Más de un (1) año." | Permiso de pesca deportiva: | Actas de reunión o listados de Asistencia y publicación de racionalización en pagina web | Ampliación de categorias de vigencias en el permiso de pesca deportiva | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Implementación de nuevas categorías de tiempos de expedición para el permiso según la necesidad del beneficiario. | DIRECCIÓN TECNICA DE ADMINISTRACION Y FOMENTO
2 | El permiso de comercialización para personas jurídicas (Pequeños comerciante) quedará de la siguiente manera: Las personas jurídicas (organizaciones, empresas, cooperativas y asociaciones) podrán obtener permiso de comercialización como pequeños comerciantes. | Permiso de comercialización de productos pesqueros | Actas de reunión o listados de Asistencia y publicación de racionalización en pagina web | Se otorga permiso de Pequeño Comerciante tambien a las personas juridicas. | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Se amplía la cobertura del trámite, con el propósito de atender además de las personas naturales, a las personas jurídicas, siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos de comercialización estipulados para pequeños comerciantes. | DIRECCIÓN TECNICA DE ADMINISTRACION Y FOMENTO
3 | Revisados los artículos 78, 91, 92 y 93 del Decreto 2256 de 1991 compilados por sus artículos 2.16.5.2.5.2., 2.16.5.2.10.1., 2.16.5.2.10. y 2.16.5.2.10.3. del Decreto 1071 de 2015 se puede concluir que no está en cabeza de la AUNAP la exigencia de este requisito, sino por el contrario es la respectiva Autoridad Ambiental la que debe expedir dicha resolución. | Permiso de pesca de investigación | Actas de reunión o listados de Asistencia y publicación de racionalización en pagina web | Para el tramite de investigación, se elimina requisiito de acreditación de copia de la resolución de uso de aguas, esto para que se fomente la formalización de acuicultores en el territorio Nacional | 2022-03-01 | 2022-11-30 | No se exigirá como requisito la copia de la resolución de uso de aguas para la obtención del permiso de investigación | DIRECCIÓN TECNICA DE ADMINISTRACION Y FOMENTO
4 | La resolución 2363 de 2020 tiene como requisito para la obtención de los permisos de cultivo, la copia de la resolución de uso del agua (concesión de aguas) expedida por la Autoridad Ambiental correspondiente | Permiso de cultivo para especies acuaticas | Actas de reunión o listados de Asistencia y publicación de racionalización en pagina web | Para el tramite de Cultivo, se elimina requisiito de acreditación de copia de la resolución de uso de aguas, esto para que se fomente la formalización de acuicultores en el territorio Nacional | 2022-03-01 | 2022-11-30 | No se exigirá como requisito la copia de la resolución de uso de aguas para la obtención del permiso de cultivo | DIRECCIÓN TECNICA DE ADMINISTRACION Y FOMENTO
5 | En aras de facilitar el acceso a los recursos para la financiación o cofinanciación de proyectos productivos en acuicultura a través del Sistema General de Regalías (SGR) por parte de los potenciales beneficiarios de los mismos, la AUNAP podrá otorgar el permiso de cultivo sin la realización inicial de la inspección ocular, por lo que se tendrá en cuenta la ficha de Concepto Técnico emitida por el respectivo funcionario y/o contratista de la entidad en Dirección Regional correspondiente, la cual se realizará con base en lo manifestado en el Plan de Actividades aportado por el interesado, sin detrimento del aporte de los demás requisitos establecidos y exigidos. | Permiso de cultivo para especies acuaticas | Actas de reunión o listados de Asistencia y publicación de racionalización en pagina web | Se elimina visita de inspección ocular por parte de la AUNAP, para el caso de acuicultores que requieran el acceso a los recursos para la financiación de proyectos productivos en acuicultura por parte de los potenciales beneficiarios | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Simplificación del tramite | DIRECCIÓN TECNICA DE ADMINISTRACION Y FOMENTO